附件一

2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）红火蚁防控项目

采购需求

一、项目基本情况

| 项目名称 | 2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）红火蚁防控项目 |
| --- | --- |
| 项目预算（单位：元） | 1800000.00 |
| 采购人单位 | 韶关市农业农村局 |

二、项目概况

采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红火蚁防控服务标段一（南雄和始兴片区） | 1项 | 1025400.00 | 合同签订之日起至2026年7月31日完成项目所有工作并通过项目验收。 |
| 2 | 红火蚁防控服务标段二（仁化和乐昌片区） | 1项 | 774600.00 | 合同签订之日起至2026年7月31日完成项目所有工作并通过项目验收。 |

项目概况：

实施红火蚁防控6万亩次，红火蚁疫情防治处置率达 100%，基本为轻发生水平，有效遏制暴发流行成灾，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故。农药包装废弃物回收率达到 100%，群众满意度 85%以上。

服务内容：采购红火蚁防治药剂、服务，组织发生区开展红火蚁统一防控，开展疫情应急处置、监测普查、培训宣传和技术指导等工作，本项目分为2个采购包完成服务内容，具体包括以下三个方面：

（一）建设2个红火蚁综合防控服务示范区。

综合考虑二次施药防控的开展、常态化推动、阻截效果等因素，争取示范带动效益最大化，选择全市发生面积前2名的南雄、仁化，结合与南雄相邻的始兴，与仁化相邻的乐昌分别建立两个红火蚁综合防控服务示范区。示范区优先采用省推荐的防控模式推进基层常态化防控，通过广东省红火蚁信息监测平台进行监测防控，或将其监测防控数据100%接入省红火蚁信息监测平台，确保完成6万亩次的防控任务。

1.南雄和始兴红火蚁综合防控服务示范区。在南雄和始兴片区，建立1个红火蚁防控服务示范区，示范区红火蚁防控面积不少于3.5万亩次；在示范区内开展农药包装废弃物回收示范，农药包装废弃物回收率达到100%，群众满意度 85%以上，并且总调查人数不少于200人；总结1套红火蚁防控技术模式，组织开展防控后跟踪监测1次，评估防治效果。

2.仁化和乐昌红火蚁综合防控服务示范区。在仁化和乐昌片区，建立1个红火蚁防控服务示范区，示范区红火蚁防控面积不少于2.5万亩次；在示范区内开展农药包装废弃物回收示范，农药包装废弃物回收率达到100%，群众满意度 85%以上，并且总调查人数不少于200人；总结1套红火蚁防控技术模式，组织开展防控后跟踪监测1次，评估防治效果。

（二）采购红火蚁防控药剂。

项目防控药剂采购药剂25吨，用于2个防控服务示范区和全市其他防控使用。按轮换用药的原则，采购防控药剂茚虫威和多杀霉素2种，按5:1配比配置，即采购药剂茚虫威20.8吨、多杀霉素4.2吨。

（三）开展培训宣传工作。

开展市级红火蚁防控技术培训班2期，宣传科普红火蚁等病虫害防控知识，印刷相关培训宣传资料。

采购包1（红火蚁防控服务标段一（南雄和始兴片区））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 |  | 合同签订之日起至2026年7月31日完成项目所有工作并通过项目验收。 |
| --- | --- | --- |
| 标的提供的地点 |  | 采购人指定的地点 |
| 付款方式 |  | 1期：支付比例30%,自合同签订之日起10个工作日内，采购人支付中标人合同总金额的30%作为预付款 2期：支付比例30%,红火蚁防控药剂（饵剂），按采购人要求分发到有关单位。完成上述工作后，提供相关佐证资料（验收单签收单，物流单等）；经采购人验收确认通过后，累计支付至合同总金额的60%。 3期：支付比例40%,完成红火蚁区域内防控并上传监测平台，组织开展防控后跟踪监测1次，提供红火蚁防控面积台账，开展市级红火蚁防控技术培训班1期，宣传科普红火蚁等病虫害防控知识，印刷相关培训宣传资料等全部工作后。完善项目全部材料（验收材料、有关佐证资料），经采购人确认后，累计支付至合同总金额的100%。注：上述款项均不计算利息，成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：①符合要求的验收报告、相关单据；②成交供应商开具的正式发票；③合同；④成交通知书；⑤ 成交供应商出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；⑥ 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政 支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 |  | 1期： （1）防控服务结束后, 防控综合防控服务示范区的红火蚁发生程度在2026年6月31日前确保达到《全国农业植物疫情分级标准（试行）》红火蚁发生分级标准一级以下，防效达90%以上，没有明显活蚁巢。 （2）验收由采购人组织专家进行现场验收。 （3）验收材料：验收申请书；红火蚁疫情监测及防控工作方案；总结1套红火蚁防控技术模式；防控服务工作情况报告，包括：完成情况、防控前监测报告、防控后防效情况、农药包装废弃物回收情况、培训班情况、资金使用情况、满意度调查报告等，需提供佐证材料。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 |
| 履约保证金 |  | 不收取 |
| 其他 |  | 报价方式，1、本项目以人民币为报价和结算货币。 2、本项目采用成交总价包干的方式进行报价，报价中必须包括本项目的红火蚁防控药剂的购置费、人工费、包装费、运费、装卸费、交通费、仓储、现场保管、验收费、售后服务、质保期、税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用，在项目的实施过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有约定的除外）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他农业服务 | 红火蚁防控服务标段一（南雄和始兴片区） | 项 | 1.00 | 1025400.00 | 1025400.00 | 农、林、牧、渔业 | 详见附表一 |

附表一：红火蚁防控服务标段一（南雄和始兴片区）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.在南雄和始兴片区，建立1个红火蚁综合防控服务示范区，实施防控面积不少于3.5万亩次，在示范区内开展农药包装废弃物回收示范，农药包装废弃物回收率达到100%，群众满意度 85%以上，并且总调查人数不少于200人； 2.采购红火蚁防控药剂≥14吨； 3.开展市级培训1场次； 4.总结1套红火蚁防控技术模式，组织开展防控后跟踪监测1次，评估防治效果。 |
|  | 2 | 防控药剂要求提供的药剂须三证齐全（农药登记证或农药临时登记证、农药生产许可证或生产批准文件、产品质量标准齐备，并在有效期限内，综合防效不低于85%[需提供第三方机构，如省级以上（含省级）植保、农药相关协会、农业科研院所等出具的该产品综合防效的佐证材料）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（红火蚁防控服务标段二（仁化和乐昌片区））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 |  | 合同签订之日起至2026年7月31日完成项目所有工作并通过项目验收。 |
| --- | --- | --- |
| 标的提供的地点 |  | 采购人指定的地点 |
| 付款方式 |  | 1期：支付比例30%,自合同签订之日起10个工作日内，采购人支付中标人合同总金额的30%作为预付款 2期：支付比例30%,红火蚁防控药剂（饵剂），按采购人要求分发到有关单位。完成上述工作后，提供相关佐证资料（验收单签收单，物流单等）；经采购人验收确认通过后，累计支付至合同总金额的60%。 3期：支付比例40%,完成红火蚁区域内防控并上传监测平台，组织开展防控后跟踪监测1次，提供红火蚁防控面积台账，开展市级红火蚁防控技术培训班1期，宣传科普红火蚁等病虫害防控知识，印刷相关培训宣传资料等全部工作后。完善项目全部材料（验收材料、有关佐证资料），经采购人确认后，累计支付至合同总金额的100%。注：上述款项均不计算利息，成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：①符合要求的验收报告、相关单据；②成交供应商开具的正式发票；③合同；④成交通知书；⑤ 成交供应商出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；⑥ 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政 支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 |  | 1期： （1）防控服务结束后, 防控综合防控服务示范区的红火蚁发生程度在2026年6月31日前确保达到《全国农业植物疫情分级标准（试行）》红火蚁发生分级标准一级以下，防效达90%以上，没有明显活蚁巢。 （2）验收由采购人组织专家进行现场验收。 （3）验收材料：验收申请书；红火蚁疫情监测及防控工作方案；总结1套红火蚁防控技术模式；防控服务工作情况报告，包括：完成情况、防控前监测报告、防控后防效情况、农药包装废弃物回收情况、培训班情况、资金使用情况、满意度调查报告等，需提供佐证材料。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 |
| 履约保证金 |  | 不收取 |
| 其他 |  | 报价方式，1、本项目以人民币为报价和结算货币。 2、本项目采用成交总价包干的方式进行报价，报价中必须包括本项目的红火蚁防控药剂的购置费、人工费、包装费、运费、装卸费、交通费、仓储、现场保管、验收费、售后服务、质保期、税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本项目所需的一切费用，在项目的实施过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有约定的除外）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他农业服务 | 红火蚁防控服务标段二（仁化和乐昌片区） | 项 | 1.00 | 774600.00 | 774600.00 | 农、林、牧、渔业 | 详见附表一 |

附表一：红火蚁防控服务标段二（仁化和乐昌片区）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.在仁化和乐昌片区，建立1个红火蚁综合防控服务示范区，实施防控面积不少于2.5万亩次，在示范区内开展农药包装废弃物回收示范，农药包装废弃物回收率达到100%，群众满意度 85%以上，并且总调查人数不少于200人； 2.采购红火蚁防控药剂≥11吨； 3.开展市级培训1场次； 4.总结1套红火蚁防控技术模式，组织开展防控后跟踪监测1次，评估防治效果。 |
|  | 2 | 防控药剂要求提供的药剂须三证齐全（农药登记证或农药临时登记证、农药生产许可证或生产批准文件、产品质量标准齐备，并在有效期限内，综合防效不低于85%[需提供第三方机构，如省级以上（含省级）植保、农药相关协会、农业科研院所等出具的该产品综合防效的佐证材料）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |